## LBP项目进度
[14 empty] | 2018-06-01 |  |  | 2018-07-01 |  |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-09-01 |  |  | 2018-10-01 |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-12-01
工作内容 | 状态 | 目标例数 | 实际例数 | 目标细胞量 | 实际细胞量 | 进度条 | 开始时间 | 计划完成时间 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 参与人 | 备注 | 目标 | 实际 | 产出 | 目标 | 实际 | 产出 | 目标 | 实际 | 产出 | 目标 | 实际 | 产出 | 目标 | 实际 | 产出 | 目标 | 实际 | 产出 | 目标 | 实际 | 产出
数据标注 | 按时 | 9000 | 1220 | 270000 | 44411 | 14.13% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
中表层细胞 | 按时 | 500 |  | 15000 | 6919 | 46.13% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
单个细胞 | 按时 | 500 |  | 15000 | 4201 | 28.01% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
成团细胞 | 按时 | 500 |  | 15000 | 425 | 2.833% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
宫颈管腺上皮 | 按时 | 500 |  | 15000 | 2377 | 15.85% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
ASCUS | 按时 | 500 | 449 | 15000 | 2916 | 75.73% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
LSIL | 按时 | 500 | 353 | 15000 | 6939 | 65.73% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
ASC-H | 按时 | 500 | 55 | 15000 | 703 | 9.737% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
HSIL | 按时 | 500 | 130 | 15000 | 11250 | 35.8% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
SCC | 按时 | 500 | 45 | 15000 | 861 | 8.348% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
AGC1 | 按时 | 500 | 7 | 15000 | 486 | 1.768% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
AGC2 | 按时 | 500 | 1 | 15000 | 252 | 0.496% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
腺癌 | 按时 | 500 | 1 | 15000 | 369 | 0.652% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
子宫内膜 | 按时 | 500 | 22 | 15000 | 234 | 3.832% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
真菌 | 按时 | 500 | 23 | 15000 | 450 | 4.28% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
滴虫 | 按时 | 500 | 21 | 15000 | 238 | 3.677% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
线索 | 按时 | 500 | 54 | 15000 | 3752 | 13.64% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
放射菌 | 按时 | 500 | 39 | 15000 | 1511 | 8.255% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
病毒 | 按时 | 500 | 20 | 15000 | 528 | 3.904% | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30
算法进度 | 按时
模型搭建 | 按时
新数据迭代 | 按时
过拟合调整 | 按时
标注软件迭代 | 已完成 |  |  |  |  | 100% | 2018-05-22 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-04
产品工程研发 | 按时 | [5 empty] | 2018-05-22 | 2018-10-31 | 2018-10-31
产品原型 | 延迟 |  |  |  |  | 80% | 2018-05-22 | 2018-06-01 | 2018-06-08
产品方案设计 | 按时 |  |  |  |  | 10% | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-05
产品UI设计 | 延迟 | [5 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-12
产品开发 | 未开始 | [5 empty] | 2018-07-01
技术方案设计 | 未开始 | [5 empty] | 2018-07-01
测试用例设计 | 未开始 | [5 empty] | 2018-07-01
前端开发 | 未开始 | [5 empty] | 2018-07-01
后端开发 | 未开始 | [5 empty] | 2018-07-01
产品测试 | 未开始 | [5 empty] | 2018-07-01
产品交付 | 未开始 | [5 empty] | 2018-07-01
操作说明 | 未开始 | [5 empty] | 2018-07-01
源码打包 | 未开始 | [5 empty] | 2018-07-01
项目申报 | 已完成 |  |  |  |  | 100% | 2018-05-25 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 2018-06-02
Formulas:
状态 = IF([实际完成时间],"已完成",IF([开始时间]>TODAY(),"未开始",(IF([计划完成时间]>=[预计完成时间],"按时","延迟"))))
Note on H3: Lenovo: 标注进度： 例数权重80%； 细胞量权重20%