## Sheet1
| 现有标记数据 |  | 6月30日计划完成 | 7月30日计划完成 | 8月30日计划完成 |  | 项目阶段 | 产出 | 时间 |  | 需求 | 现有 | 差额
[6 empty] | V2.0 | 产品设计阶段 |  | 6/01-6/20 | 正常 | 500 | 100 | 400
名称 | 例数 | 标记数 | 标记数 | 标记数 | 标记数 |  | 原型设计 | 产品原型，需求文档 |  | LSIL | 500 | 84 | 416
中表层细胞 |  | 6919 | 2500 | 2500 | 2500 |  | UI设计 | UI设计图（与开发并行） |  | HSIL | 500 | 29 | 471
单个细胞 |  | 4201 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 技术方案设计 | 架构设计，数据库设计，技术方案说明文档 |  | ASCUS | 500 | 250 | 250
成团细胞 |  | 425 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 测试用例设计 | 测试用例 |  | ASC-H | 500 | 150 | 350
宫颈管腺上皮 |  | 2377 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 技术开发阶段 |  | 6/18-7/31 | SCC | 500 |  | 500
ASCUS | 449 | 2916 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 前端开发 | 前端代码，接口文档 |  | AGC | 500 | 37 | 463
LSIL | 353 | 6939 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 后端开发 | 后端代码，接口文档 |  | 腺癌 | 500 | 5 | 495
ASC-H | 55 | 703 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 算法研发 | 算法代码，接口文档 |  | 子宫内膜 | 500 |  | 500
HSIL | 130 | 11250 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 测试阶段 | 测试文档 | 8/1-8/10 | 滴虫 | 500 | 140 | 360
SCC | 45 | 861 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 交付验收试运行阶段 | 操作说明书 | 8/11-8/20 | 真菌 | 500 | 80 | 420
AGC1 | 7 | 486 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 放线菌 | 500 | 60 | 440
AGC2 | 1 | 252 | 5000 | 5000 | 5000 | V3.0 | 产品迭代阶段 |  | 7/10-7/31 | 线索 | 500 | 70 | 430
腺癌 | 1 | 369 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 原型设计 | 产品原型，需求文档 |  | 病毒 | 500 |  | 500
子宫内膜 | 22 | 234 | 5000 | 5000 | 5000 |  | UI设计 | UI设计图（与开发并行）
真菌 | 23 | 450 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 技术方案设计 | 架构设计，数据库设计，技术方案说明文档 |  | 总共 | 7000 | 1005 | 5995
滴虫 | 21 | 238 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 测试用例设计 | 测试用例
线索 | 54 | 3752 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 技术开发阶段 |  | 8/1-8/31
放射菌 | 39 | 1511 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 前端开发 | 前端代码，接口文档
病毒 | 20 | 528 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 后端开发 | 后端代码，接口文档
[7 empty] | 算法研发 | 算法代码，接口文档
总计 | 1220 | 44411 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 测试阶段 | 测试文档 | 9/1-9/10
[7 empty] | 交付验收试运行阶段 | 操作说明书 | 9/11-9/20